## 学習管理簿WBS
[7 empty] | C | カウンセリング | [30 empty] | *
[8 empty] | 資料読み込み期間 | [30 empty] | *
[7 empty] | L | 合同レクチャー | [30 empty] | *
[6 empty] | 2024-10-01 | [32 empty] | *
カテゴリー | WBS No.作業項目 |  | 予定 |  | ステータス | 備考 | 9 | 2024-10-01 | [30 empty] | *
[7 empty] | 30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | *
| Lv1 | Lv2 | 開始日 | 完了日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | *
1. マイルストーン日程 | bar: *
1.1 カウンセリング日程 | bar: *
|  |  | 2024-10-01 | 2024-10-21 |  |  | 水: C1; 水: C2; 木: C3; 月: C4; *: *
|  |  | 2024-10-02 | 2024-10-21 |  |  | 火: C1; 月: C2; 火: C3; 月: C4; *: *
1.2 レクチャー日程 | bar: *
L1：学習コンテンツレク：PP,Apps.Automate,BIで不安点を集中的に確認 | bar: 月; *
L2：学習コンテンツレク：コネクタ・セキュリティ | bar: 金; *
L3：学習コンテンツレク：不随機能（マネージド環境,Datavaerse,オンプレミスゲートウェイ | bar: 木; *
|  | L4-1：学習コンテンツレク：学習コンテンツレク：Copilot,PowerPages |  |  |  |  | 金: L4-1; *: *
|  | L4-2：学習コンテンツレク：PowerQuery |  |  |  |  | 金: L4-２; *: *
|  | PMOパッケージ利用方法KT | 調整中
2. 読み込み学習 | bar: *
2.1 インプット案内 15個 | bar: *
|  | Power Platform説明.pptx | 2024-09-30 | 2024-10-04 | ー |  | 火: C1; 水: C1; 月: L1; *: *
|  | Power Appsの概要説明.pptx | 2024-09-30 | 2024-10-04 | ー |  | 火: C1; 水: C1; 月: L1; *: *
|  | Power Autoamteの概要説明.pptx | 2024-09-30 | 2024-10-04 | ー |  | 火: C1; 水: C1; 月: L1; *: *
|  | Power BIの概要説明.pptx | 2024-09-30 | 2024-10-04 | ー |  | 火: C1; 水: C1; 月: L1; *: *
|  | Power Platformのコネクタグルーピング・DLP.pptx | 2024-10-07 | 2024-10-10 | ー |  | 月: C2; 水: C2; 金: L2; *: *
|  | Power Platformのセキュリティ評価.pptx | 2024-10-07 | 2024-10-10 | ー |  | 月: C2; 水: C2; 金: L2; *: *
|  | Power Appsの学習開発手順書.pptx | 2024-10-10 | 2024-10-16 | ー | bar: 木 to 金; 火 to 木; *
|  | Power Autoamteの学習開発手順書.pptx | 2024-10-10 | 2024-10-16 | ー | bar: 木 to 金; 火 to 木; *
|  | Power BIの学習開発手順書.pptx | 2024-10-10 | 2024-10-16 | ー | bar: 木 to 金; 火 to 木; *
|  | オンプレミスゲートウェイとは・注意点.pptx | 2024-10-17 | 2024-10-21 | ー |  | 木: L3; 金: L4-1; *: *
|  | マネージド環境とは・注意点.pptx | 2024-10-17 | 2024-10-21 | ー |  | 木: L3; 金: L4-1; *: *
|  | Dataverseとは.pptx | 2024-10-17 | 2024-10-21 | ー |  | 木: L3; 金: L4-1; *: *
|  | Copilot Studio | 2024-10-21 | 2024-10-24 | ー |  | 月: C4; 金: L4-2; *: *
|  | PowerPages | 2024-10-21 | 2024-10-24 | ー |  | 月: C4; 金: L4-2; *: *
|  | PowerQuery | 2024-10-21 | 2024-10-24 | ー |  | 月: C4; 金: L4-2; *: *
* | * | * | * | * | * | * | bar: 月 to *